## Sheet1
2019-08-09 | 数据库设计、设计界面、制定计划
2019-08-10 | 听取反馈，修改数据库设计、计划
2019-08-11 | 1.整理学长框架，建立项目模板，在GitHub上建仓库 2.完成数据库建立，完成数据字典表
2019-08-12 | 1.完成公共组件（前端框架、Excel导入导出功能） 2.预期完成各自第一个页面（数据库设计表1，表8）
2019-08-13
2019-08-14 | 汇报进度，听取反馈
2019-08-15 | 1.对已完成的代码进行必要修改 2.预期完成3个页面（数据库设计表2、3、4，9、10、11）
2019-08-16
2019-08-17
2019-08-18 | 汇报进度，听取反馈
2019-08-19 | 1.对已完成的代码进行必要修改 2.继续完成其他页面
2019-08-20
2019-08-21
2019-08-22
2019-08-23 | 汇报进度，听取反馈
2019-08-24 | 1.对已完成的代码进行必要修改 2.继续完成其他页面
2019-08-25 | 预期完成管理员端，择期交付展示
小学期 | （视课程情况）完成学院端
分工构想：
两人同时负责前后端，每人完成7张表（页面）
王昊：一、二
朱长昊：三、四、五